通州区实验小学90校庆活动安排

时  间：11月18日下午1：30

地  点：学校后操场

总负责：王笑梅

| 项 目 | 责任人 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 背景及道具 设计制作 | 周文新 | 11月16日前完成 |
| 舞台及场地布置 | 张永飞 周文新 | - 舞台大小10M×6M，背景前放置合唱台，两侧放置台阶。 - 舞台上铺设红地毯，台口要放置适量盆景。 - 舞台要求周二晚放学前到位，周三下午到位简易音响用于彩排,整套音响周四上午到位。（与歌舞团联系） - 场地中央按站位图提前提前放置好80张椅子。 |
| 彩排 | 姜新荣 季有林 | 周三下午1：30准时开始，各方阵务必于1：10准时到达指定位置 |
| 拟发邀请函 | 姜新荣 | 周三之前发放到位并逐一电话落实 |
| 设计制作展板 | 蒋晓飞 周文新 | - 展板含校庆活动方案、各项比赛结果、校庆主题绘画及书信作品、校庆主题儿童诗等。 - 展板于周三晚放学前到位。 |
| 主持稿及领导讲话稿撰写 | 瞿德良 陈志祥 | - 周二前拟定主持稿及校庆时郭局长的讲话稿，同时落实好男女主持人各一人。 - 周三下午主持人到位一起参加彩排。 |
| 来宾接待 | 蒋晓飞 夏汉美 蒋红艳 | - 在多功能教室提前安排好茶水及服务人员，准备好几部专题片现场播放。 - 安排一到两名老师在底楼引导来宾到多功能教室集中，并在活动开始前引导来宾到后操场指定位置就座，结束后请来宾仍到多功能厅集中。 |
| 来宾车辆停放 | 张永飞 许 飞 | 1．合理规划来宾车辆停放区域,所有车辆一律停放在校外。 2．安排专人进行车辆停放引导。 |
| 传达室管理 | 陆 云 | 1．规范着装，做好传达室及校门周边的卫生及车辆管理。 2．安排两名老师引导来宾到多功能教室集中等候。 3．禁止一切闲杂人员进入校园。 |
| 校园保洁 | 张永飞 | 活动当天安排专人随时做好校园保洁工作 |
| 一~三年级 学生管理 | 朱水平 瞿卫华 | - 活动当天组织学生1：10开始进场，到指定区域就座。 - 做好现场秩序及环境卫生的巡查工作，确保文明有序。 |
| 活动组织 | 姜新荣 季有林 | - 方阵于1：10准时到指定区域等候，活动1：30正式开始。 - 提前做好活动的相关准备，做好活动动现场及舞台表演的调度工作，及时解决活动中可能遇到的相关问题。 |
| 摄影报像 | 周文新 | 提前准备并联系好相关人员及设备，要求有三个摄像机位 |
| 新闻报道 | 陈志祥 | 第一时间在学校网站及相关新闻媒体报道校庆信息 |
| 来宾招待 | 姜新荣 张永飞 | 提前联系好饭店并准备好酒水等 |