附件2：

2011-2012学年初教育事业统计工作日程按排

| 序号 | 时间 | 工作事项 | 工作内容程序及要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9月 18日以前 | 做好2011-2012学年初教育事业统计相关准备工作 | （1）开展教育统计人员继续教育培训和新证培训； （2）成立领导小组，研究工作方案、分解任务、明确责任。 | 区教育局 |
| 2 | 9月20日 | 召开全区2011-2012学年初教育事业统计工作会议 | （1）2011年教育部对教育事业统计报表制度全面改革内容； （2）讲解基层统计报表填报说明。 | 区教育局 |
| 3 | 9月21—23日 | 各校采集数据，填写纸质报表，经学校负责人审核后上报 | （1）组织数据采集人员（政教、教务、总务等部门）进行合理分工，明确责任并对其进行业务培训； （2）完整、正确、真实地采集数据； （3）加工、整理、审核统计数据和统计台账； （4）填写草表，征求相关科室及人员的意见； （5）誊写正式报表； （6）校领导审核、签字、盖章； （7）基层报表上报。 各镇初中、小学、幼儿园务必在9月23日下班前将纸质表格送所在镇中心小学会计。 | 各学校 |
| 4 | 9月24—27日 | 分片审核纸质报表、统一网上填报 | （1）对学校纸质报表进行分片审核，具体要求详见附件3； （2）分片讲解教育部新开发的教育统计管理信息新系统操作流程。 （3）对初审通过的纸质报表，由各完中、职业中学、局直学校以及各镇中心小学会计统一网上填报。 | 区教育局、各教育督导组、各镇中心会计、完中、职业中学、局直单位统计人员 |
| 5 | 9月28—29日 | 区级审核汇总 | 对全区学校基层报表网上上报数据审核后，汇总形成全区综合报表，填写有关分析表 | 区教育局 |
| 6 | 10月初 | 上报南通市教育局 | 全区教育事业统计表经教育事业统计领导小组审定后上报 | 区教育局 |
| 7 | 10月下旬 | 南通市教育统计审核汇总 | 南通市对各县（市、区）审核汇总 | 区教育局 |